## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Ứng dụng hệ thống thông tin sinh viên trên Android
| Project Number: | H3TA | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-09 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | System Test | 2 | 3 | 4 | 9
|  |  | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
|  |  | 3 | 32 | 32 | 32 | 96
| Related Document: |  | 4 | 42 | 42 | 42 | 126
|  |  | 5 | 52 | 52 | 52 | 156
|  |  | 6 | 62 | 62 | 62 | 186
|  |  | 7 | 72 | 72 | 72 | 216
|  |  | Number of Testcase | 284 | 285 | 286 | 855
Related Software:
Note
Approval:
Name and Organization
Concurrence:
Name and Organization
Your logo here!

## Operation Test
Project: | Ứng dụng hệ thống thông tin sinh viên trên Android |  |  | Result: | OK: | 6 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 4 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 10
1. | Test với tham số mặc định
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Không có tham số dòng lệnh, nhập từ Terminal | 1. Gõ duy nhất tên chương trình (server), không có tham số dòng lệnh | Chạy được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
981 |  |  |  |  | 31/3/2019
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | Mở ứng dụng (Android) ở chế độ mặc định | Nhấn vào biểu tượng ứng dụng trên điện thoại | Chạy được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2.1-1 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
921 |  |  |  |  | 31/3/2019
2. | Test với tham số chỉ định
2.1. | Test với tham số chỉ định \ Test với tham số -r
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Tài khoản test ID 1 Password 1 | Mở ứng dụng Android Nhập tài khoản 1 Nhập mật khẩu 1 | Vào được giao diện chính |  | Not OK |  | BUGC1I01 | Lỗi kết nối Server
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2.2-2 |  |  |  |  | CuongDV | HoaBD | HoaBD
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
922 |  |  |  |  | 20/01/2019 | 21/01/2019
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | Duy trì đăng nhập | Mở ứng dụng Android Nhập tài khoản 1 Nhập mật khẩu 1 Tắt ứng dụng Mở lại | Vào được giao diện chính |  | Not OK |  | BUGC1I02
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV | HoaBD | HoaBD
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 21/01/2019 | 22/01/2019
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem kết quả học tập | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở thời khóa biểu | Vào được giao diện kết quả học tập |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 26/01/2019
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem lịch thi | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở lịch thi | Xem được lịch thi |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 29/01/2019
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem thời khóa biểu | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở thời khóa biểu | Xem được thời khóa biểu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 2019-02-02
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem thời khóa biểu Offline | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở thời khóa biểu Thoát ứng dụng Tắt kết nối Internet Mở lại | Xem được thời khóa biểu |  | Not OK |  | BUGC2D01
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV | HoaBD | HoaBD
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-02 | 2019-04-02
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem tin tức | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở thông báo | Xem được thông báo |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 15/02/2019
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Xem Email | Mở ứng dụng Android đã đăng nhập Mở Email Sinh Viên | Xem được Email |  | Not OK |  | BUGS4I01 | Lỗi xác thực người dùng
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | CuongDV | HoaBD | HoaBD
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-04-03
Note on B21: Point \ Point
Note on H22: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J22: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A23: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H24: Người thực hiện test
Note on I24: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J24: Người sửa lỗi
Note on A25: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H26: Ngày thực hiện test
Note on I26: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A27: ID tương ứng của TestLink